## 使用说明
站立会议日志说明
基本信息
用途 | 本模板为站立会议的输出物，用于记录项目任务的进度、个人工作事务的进展、项目问题和上报问题。
使用范围 | 项目组内，各个小组每日站会使用
模板维护负责人 | 项目管理组
更新时间 | 2021-06-22
版本 | v03
内容说明
模板分为三个部分内容：
1.本周任务 为需要在本周完成，或者在本周开始的小组任务,一般与整体项目计划直接关联，由项目经理及技术负责人制定并派发，作为小组的总体工作目标。小组的每周工作要围绕这些任务开展，并由小组长汇报整体任务进展
2.工作日志 2.1 本部分主要记录小组成员的日常工作情况，需要与小组整体工作任务及issue关联： - issue由小组长制定，分配到组员的工作事务，一般为小组任务的拆分，是小组任务的子任务，在git上维护； - issue任务持续时长在2/3天，不要超过一周，需要有最终可度量的交付物产出，由具体人员负责完成，对最终交付物负责，过程中可协调组内资源共同参与，其他参与人的工作说明可以直接关联对应issue号。 - 如果存在一个任务的多人协作，则关联同一个任务号和同一个issue号，如：输出一份需求文档是一个任务和一个issue，多人负责不同模块的编写和评审，则都关联同一个任务号和同一个issue号。 2.2 小组成员如有涉及到其他项目支持，应急任务及其他非本项目计划的工作，定义为计划外工作，不需关联任务号和issue号， 填写相关任务进展即可。
3.问题及上报事项说明 小组成员在工作过程中，如遇到阻塞/障碍，需提报问题，上报小组长协调解决，小组长需要问题的负责人和处理时间，解决措施。本模板中都只记录问题的增量，其他具体问题的解决进展及关闭时间，在问题跟踪表中另行跟踪/记录。 上报事项定义为小组内解决不了，需要上报项目经理/技术负责人或上层领导协助或者决策的问题，如外部协助/进度调整/范围调整类型的问题，本模板中也只做增量记录，具体解决进展和关闭时间在上报事项跟踪表中，另行跟踪/记录。
使用说明 | 使用说明
分页规则 | 根据项目组的组织架构分页，每页用于单个小组的站会记录，在组织架构更改进行分页调整。
会议过程 | 小组站会时： 1.本周任务：会前由项目经理和技术负责人确认； 2.工作日志：由小组成员在会上表述，后续考虑是否由小组成员提交日报，从git中自动抓取记录汇总； 3.问题说明：由小组长/小组成员在会议过程中随时提出 4.上报事项：由小组长/小组成员在会议过程中随时提出

## 组织结构
项目总监 | 部门人数 | 项目经理 | 技术负责人 | 组别 | 二级组别 | 三级组别 | 人数 | 人员名单
林征 | 27 | 许白峰 | 刘凯 | 架构组 |  |  | 5 | 刘凯 | 林琨 | 施展* | 孔磊 | 黄徐伟
组别: 项目管理组; 人数: 4; 人员名单: 许白峰 | 孙增 | 陈雯霞 | 王晓娟
组别: 研发团队; 二级组别: 规划及业务需求组; 人数: 3; 人员名单: 宋超民 | 储佳佳 | 陈荣兴
二级组别: 配置与环境组; 人数: 1; 人员名单: 孔磊 | 张苏 | 张春熙
二级组别: 框架开发组; 三级组别: 内存数据组件研发; 人数: 3; 人员名单: 孔磊 | 郑飞扬 | 范宋锃 | 颜彧
三级组别: 分布式架构管理及探测; 人数: 4; 人员名单: 林琨 | 汪鑫 | 王奕晟 | 李平平 | 陈清睿
三级组别: 事件处理架构研发; 人数: 2; 人员名单: 施展 | 王嘉彬 | 夏年生
三级组别: 事件传输架构研发; 人数: 2; 人员名单: 施展 | 施健* | 钱立 | 张超林
三级组别: 撮合架构研发; 人数: 2; 人员名单: 林琨 | 蔡舒艺 | 顾辰飞
三级组别: 资源管理; 人数: 1; 人员名单: 施展 | 何群芳
[6 empty] | 基础库研发 | 0 | 黄徐伟
三级组别: 实习生; 人数: 3; 人员名单: 董天晟 | 朱英杰 | 王惟楚

## 事件处理架构研发组
站立会议记录
小组名称： |  | {.teamName} |  | 会议时间：
组长： |  | {.leader} |  | 组员： | {.members}
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
677 | 主干功能 | 施展 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 中 | 90%
678 | 主备与重启功能 | 施展 | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 中 | 0%
679 | 监控与其他run_mode功能 | 施展 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 中 | 0%
680 | 测试与调试 | 施展 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 中 | 0%
工作日志
组员 | 类型 | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划（非必填）
王嘉彬 | 计划内 |  | 677 | 主干功能 |  | 架构组代码评审，根据评审意见修改
| 计划内 |  | 678 | 状态切换 |  | framework状态处理开发
夏年生 | 计划内 |  | 677 | 详细设计的编写 |  | 架构组代码评审，根据评审意见修改
| 计划内 |  | 678 | 主备同步开发 |  | 完成主备同步开发
| 计划外 | 跨项目支持 |  | 行情异构支持 |  | 数据分析
董天晟 | 计划外 | 其他 |  | 输出队列的单元测试 |  | 编写EA测试（大概1周）
问题及上报事项说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
Note on C12: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D12: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on A20: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## 事件传输架构研发组
站立会议记录
小组名称： 事件处理架构研发组 |  | 事件传输架构研发组 |  | 会议时间：
组长： |  | 施展 |  | 组员： | 张超林/钱立/何群芳
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
696 | 详细设计 | 施展 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 中 | 100% | 2021-07-16
695 | 基本功能就绪 | 施展 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 中 | 60% |  | 预计延迟到2021/8/13
694 | rmb允许的扩展功能就绪 | 施展 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 中
681 | 测试与调试 | 施展 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 中
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划（非必填）
钱立 | 计划外 | 其他 |  | 消息中间件学习 |  | 日志模块和监控的学习
何群芳 | 计划外 | 其他 |  | 线程学习，最终完成线程类设计和开发 |  | 事件处理的持久化开发
张超林 | 计划内 |  | 695 | 基本功能就绪 |  | 开始测试
| 计划外 | 其他 |  | 修改工程模板的问题 |  | 集成编译
问题及上报事项说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
1
2
Note on C12: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D12: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on A18: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## 探测器 (hidden)
站立会议记录
小组名称： |  | 配置中心及探测器 |  | 会议时间： | 9:50-9：55
组长： |  | 林琨 |  | 组员： | 汪鑫
本周目标
WBS唯一标识号 |  | 任务说明
WBS_SEQ_00558 |  | 组件技术验证
WBS_SEQ_00559 |  | 组件产品需求说明 概要设计文档 API头文件及注释 编写评审
本周任务
任务名称 |  | 责任人 | 完成情况
PG4_T_1001 | 需求规格说明书编写 | 汪鑫 | 昨日完成情况 | 暂无 |  | 探测器
|  |  | 当日工作计划 | 需求规格说明书讨论 |  | 探测器
问题说明
问题名称 |  | 提出人 | 问题描述
PG4_Q_1001 | 问题1 |  | 问题描述
解决措施
PG4_Q_1002 | 问题2 |  | 问题描述
解决措施
上报事项
事项种类 |  | 事项说明
PG4_I_1001 | 外部协调
PG4_I_1002 | 范围调整
PG4_I_1003 | 进度调整

## 操控中心 (hidden)
站立会议记录
小组名称： |  | 操控中心 |  | 会议时间： | 9:55-10：03
组长： |  | 林琨 |  | 组员： | 王奕晟
本周目标
WBS唯一标识号 |  | 任务说明
WBS_SEQ_00558 |  | 组件技术验证
WBS_SEQ_00559 |  | 组件产品需求说明 概要设计文档 API头文件及注释 编写评审
本周任务
任务名称 |  | 责任人 | 完成情况
PG4_T_1001 | 需求规格说明书编写 | 王奕晟 | 昨日完成情况 | 修改
|  |  | 当日工作计划 | 评审及修改
PG4_T_1002 | 远程命令执行模块功能编写 | 王奕晟 | 昨日完成情况 | 编写
|  |  | 当日工作计划 | 写接口文档
问题说明
问题名称 |  | 提出人 | 问题描述
PG4_Q_1001 | 问题1 |  | 问题描述
解决措施
PG4_Q_1002 | 问题2 |  | 问题描述
解决措施
上报事项
事项种类 |  | 事项说明
PG4_I_1001 | 外部协调
PG4_I_1002 | 范围调整
PG4_I_1003 | 进度调整

## 参考数据中心 (hidden)
站立会议记录
小组名称： |  | 参考数据中心 |  | 会议时间： | 10:03-10：10
组长： |  | 林琨 |  | 组员： | 李平平
本周目标
WBS唯一标识号 |  | 任务说明
WBS_SEQ_00558 |  | 组件技术验证
WBS_SEQ_00559 |  | 组件产品需求说明 概要设计文档 API头文件及注释 编写评审
本周任务
任务名称 |  | 责任人 | 完成情况
PG4_T_1001 | 需求规格说明书编写 | 李平平 | 昨日完成情况 | 修改
|  |  | 当日工作计划 | 评审及修改
PG4_T_1002 | agent服务开发 | 李平平 | 昨日完成情况 | V0.0.1的80%完成
|  |  | 当日工作计划 | V0.0.1的初版完成
PG4_T_1003 | proxy服务开发 | 李平平 | 昨日完成情况 | 梳理需求及业务逻辑
|  |  | 当日工作计划 | 开始代码编写
问题说明
问题名称 |  | 提出人 | 问题描述
PG4_Q_1001 | 问题1 |  | 问题描述
解决措施
PG4_Q_1002 | 问题2 |  | 问题描述
解决措施
上报事项
事项种类 |  | 事项说明
PG4_I_1001 | 外部协调
PG4_I_1002 | 范围调整
PG4_I_1003 | 进度调整

## 撮合架构研发组
站立会议记录
小组名称： |  | 撮合架构研发组 |  | 会议时间：
组长： |  | 林琨 |  | 组员： | 蔡舒艺 顾辰飞
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
| 业务处理框架-定时器功能 | 顾辰飞 | 2021-07-12 | 2021-08-06 | 中 | 60% |  | 下周二完成V2版本开发
| 业务处理框架-交易状态数据维护功能 | 蔡舒艺 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 中 | 100% | 2021-07-23
| 业务数据结构-订单簿功能 | 蔡舒艺 | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 中 | 100% | 2021-08-04
| 业务处理逻辑-状态转换处理模块 |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 中 | 0%
| 业务处理逻辑-交易算法模块 |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 中 | 0%
| 业务处理框架-业务执行功能技术 |  | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 中 | 0%
| 业务处理逻辑-业务消息校验功能 |  | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 中 | 0%
| 整体测试 |  | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 中 | 0%
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
蔡舒艺 | 计划内 |  |  | 状态转换处理模块 |  | 开始开发（35%）
| 计划外 | 跨项目支持 |  | 行情异构的支持
顾辰飞 | 计划内 |  | 575 | 完成定时器 |  | 编写V2的设计文档和代码（70%）； |  |  | 设计和单元测试
问题及上报事项说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
1 | 后续交易算法和业务逻辑与业务相关性比较高，需要需求方案尽快定稿 | 进度调整 | 蔡舒艺 | 2021-08-13 | open
Note on C16: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D16: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on A21: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## 分布式架构管理及探测
站立会议记录
小组名称： |  | 分布式架构管理及探测 |  | 会议时间：
组长： |  | 林琨 |  | 组员： | 汪鑫 王奕晟 李平平 陈清睿
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
559 | 探测器组件产品需求说明完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-07-14 | V4版本
636 | 探测器概要设计文档完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-07-14 | V2版本
637 | 探测器API头文件及注释完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-07-14
560 | 探测器组件开发测试 | 林琨 | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 中 | 70%
659 | 配置中心组件产品需求说明完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 20%
660 | 配置中心概要设计文档完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 20%
661 | 配置中心API头文件及注释完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 20%
662 | 配置中心组件开发测试 | 林琨 | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 中 | 0%
665 | 操控中心组件产品需求说明完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-07-09 | V3版本
666 | 操控中心概要设计文档完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 中 | 50% |  | V0.1。2021/8/30 | 计划延迟1个月
667 | 操控中心API头文件及注释完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 中 | 50% |  | V0.1 | 计划延迟1个月
668 | 操控中心配置中心组件开发测试 | 林琨 | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 中 | 0%
671 | 参考数据中心文件传输组件产品需求说明完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-07-09 | V2版本
672 | 参考数据中心文件传输概要设计文档完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 中 | 50% |  | V0.2
| —— 现有P2P逻辑和现有接口； |  | 2021-06-21 | 2021-08-20
——实现核心上传下载功能
| —— 非自研部分设计 | [6 empty] | 可能要加资源或者排后
673 | 参考数据中心文件传输API头文件及注释完成 | 林琨 | 2021-06-21 | 2021-10-30 | 中 | 50% |  | V0.1
674 | 参考数据中心组件开发测试 | 林琨 | 2021-07-26 | 2021-10-30 | 中 | 0%
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
汪鑫 | 计划内 |  | 560 | 单元测试编写 |  | pull模块使用boost库实现（100%）
王奕晟 | 计划内 |  | 666 | 操控中心概要设计编写并提交 |  | 架构组组长评审报错和日志模块 |  |  | 本周四评审
李平平 | 计划内 |  | 672 | 参考数据中心文件传输设计完成修改并提交评审 |  | 请假 |  |  | （V1）初稿未定，无架构组评审
陈清睿 | 计划内 |  | 659 | 配置中心组件产品需求说明完成 |  | 架构组评审 |  |  | V1，两周培训7月23日
| 计划内 |  | 660 | 配置中心概要设计文档完成 |  | 修改（60%） |  |  | V1，两周培训7月23日
| 计划内 |  | 661 | 配置中心API头文件及注释完成 |  |  |  |  | V1，两周培训7月23日
问题及上报事项说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
1 | 参考数据中心计划需要更新 | 进度调整 | 林琨 | 2021-07-23 | open | 中 | 刘凯/林琨
2 | 探测器的测试用例需要全部移到开发网 | 事务 | 孔磊 | 2021-07-30 | open | 高 | 汪鑫/林琨
Note on C27: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D27: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on A35: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## 内存数据组件研发组
站立会议记录
小组名称： |  | 内存数据组件研发组 |  | 会议时间：
组长： |  | 孔磊 |  | 组员： | 范宋锃、郑飞扬、颜彧
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
890 | 内存分配器 | 范宋锃 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-07-29
891 | 索引 | 颜彧 | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 中 | 70%
892 | 锁 | 郑飞扬 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 中 | 100% | 2021-08-05
893 | 表 | 范宋锃 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 中 | 10%
894 | 引擎接入 |  | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 中
895 | 引擎控制 |  | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 中
896 | 整体测试 |  | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 中
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划（非必填）
范宋锃 | 计划内 |  | 893 | 表 |  | 表操作类的开发
郑飞扬 | 计划内 |  | 556 | 锁
| 计划外 | 跨项目支持 |  | EZEI的支持 |  | 第五批次版本的方案跨组评审，代码开发
颜彧 | 计划内 |  | 556 | 内存引擎索引部分详细设计和开发 |  | 编写测试用例
问题说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
1 | 迭代任务的落地方式规则手册需要形成文档 | 事务 | 孔磊 |  |  |  | 孔磊/陈雯霞
2
Note on C15: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D15: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on F15: bfxu: 可以允许多人一个issue号
Note on A21: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## 配置与环境组
站立会议记录
小组名称： |  | 配置与环境组 |  | 会议时间：
组长： |  | 孔磊 |  | 组员： |  | 张苏、张春熙
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
645 | 云化Pipeline项目完成 | 孔磊 |  | 2021-07-09 | 中 | 100% | 2021-07-09
646 | 完成研发流程项目组培训 | 孔磊 |  | 2021-07-30 | 中 | 90% |  | delay到8/13
890 | 完成研发环境建设，达到初步可用 | 孔磊 | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 中 | 100% | 2021-08-05
829 | 流水线在config0版本的初步接入 | 孔磊 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 中
| 研发环境二阶段建设——研发环境虚拟化、聊天记录接入 | 孔磊 | 2021-08-02 | 2021-08-30
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张苏 | 计划内 |  | 829 | 持续集成 |  | 撮合器的接入调整 | 接入事件处理框架和定时器、线程
| 计划内 |  | 二阶段建设 | 消息通知 |  | 原有zullip转成mm通知
| 计划内 |  | 二阶段建设 | 研发环境虚拟化 |  | 方案评审 |  |  | 打出镜像，提供一个试用环境
张春熙 | 计划内 |  | 645 | pipeline云的测试环境搭建 |  | K8S上搭建runner，尝试接入探测器
问题说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
1 | 开发测试环节用于环境组物理机的协调 | 外部协调 | 孔磊 | 2021-07-02 | open | 高 | 孔磊 | 0624:已有物理机转入云环境提供虚拟化服务,等待运行部硬件排查，再等待质控回复 0713：等待通知，1个月完成实施
2 | 新员工的虚拟机及网络环境开通流程不统一，建议协调在一个流程中解决 | 外部协调 | 张苏 | 2021-07-09 | open | 高 | 许白峰 | 已沟通解决，王晓娟出新员工体验文档
3 | 获取G4的sonar账号 | 外部协调 | 张苏 | 2021-07-16 | close | 中 | 张苏 | 外部协调 0713：验证账户可用性 0716：验证完毕
4 | 架构组的评审会议要提前预约 | 事务 | 孔磊 | 2021-07-09 | open | 中 | 陈雯霞/王晓娟 | 考虑随行和outlook使用日程管理
5 | 环境准备的相关规范落地 | 事务 | 孔磊 | 2021-07-30 | open | 中 | 孔磊/陈雯霞 | 出操作文档
Note on C12: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D12: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on A18: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## Sheet4 (hidden)
进展说明
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
任务 | 要求完成时间 | 负责人 | 当前进展百分比
组长分配 | 组长分配 | 组长分配 | 个人填写 |  | 个人填写 | 个人填写 | 个人填写 | 个人填写

## 资源管理组 (hidden)
站立会议记录
小组名称： |  | 资源管理 |  | 会议时间： | 9:06-9:07
组长： |  | 施展 |  | 组员： | 何群芳
本周目标
WBS唯一标识号 |  | 任务说明
WBS_SEQ_3
WBS_SEQ_
本周任务
任务名称 |  | 责任人 | 完成情况
1 | 学习培养 | 何群芳 | 昨日完成情况 | 暂无
|  |  | 当日工作计划 | 整体方案介绍，需求的初步了解
问题说明
问题名称 |  | 提出人 | 问题描述
1 | 问题1 |  | 问题描述
解决措施
2 | 问题2 |  | 问题描述
解决措施
上报事项
事项种类 |  | 事项说明
1 | 外部协调
2 | 范围调整
3 | 进度调整

## 架构组
站立会议记录
小组名称： |  | 架构组 |  | 会议时间：
组长： |  | 刘凯 |  | 组员： | 刘凯 林琨 施展 孔磊 储佳佳 金成勋 黄徐伟
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
543 | 日志库调研设计和接口确定 | 孔磊 | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 中 | 100% | 2021-07-22
546 | 配置库调研设计和接口确定 | 施展 | 2021-06-18 | 2021-07-16 | 中 | 100% | 2021-07-22
549 | 错误库调研设计和接口确定 | 林琨 | 2021-06-18 | 2021-07-16 | 中 | 100% | 2021-07-22
550 | 错误库开发和单元测试 | 黄徐伟 | 2021-07-07 | 2021-07-16 | 中 | 50%
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划（非必填）
孔磊 | 计划内 |  | 543 | 日志库调研设计和接口确定
| 计划外 | 跨项目支持 |  | 加速卡的支持
| 计划内 |  |  | 编译模块的修改
施展 | 计划内 |  | 546 | 配置库调研设计和接口确定
林琨 | 计划内 |  | 549 | 错误库调研设计和接口确定
| 计划内 |  | 543 | 日志库开发 |  |  |  |  | 准备相关培训
黄徐伟 | 计划外 | 其他 |  | 基础库优化 |  |  |  |  | 2021/7/30完成，竞价2天，综业港股通1天，期权1天，新债券1天
| 计划内 |  |  | 数据模型代码生成 |  | 完成设计文档 | 架构组评审
问题及上报事项说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
1 | 编译框架的优化点：1、依赖目录的查找；2.库的版本问题；3.内部模块的制品问题； | 事务 | 孔磊 | 2021-08-30 | open | 低 | 未定 | 架构组成员进行修改
Note on C12: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D12: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on F12: bfxu: 可以允许多人一个issue号
Note on A22: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## 测试组
站立会议记录
小组名称： |  | 测试组 |  | 会议时间：
组长： |  | 孔磊 |  | 组员： |  | 朱英杰
本周目标
WBS唯一标识号 | 任务说明 | 责任人 | 计划 开始时间 | 计划 完成日期 | 优先级 | 完成进度 | 实际完成时间 | 进度说明（如有）
工作日志
组员 | 类型（计划内/计划外工作） | 计划外工作类型 | 关联的WBS标识号 | 工作内容 | Git issue编号 | 工作说明
[6 empty] | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
朱英杰 | 计划外 |  |  | code sever演示在线编译 |  | 重新尝试资源管理器的图形化调试 |  |  | 结合实际工程（资源管理模块）完成图形化
问题说明
编号 | 问题描述 | 种类 | 提出人 | 要求 完成时间 | 问题状态 | 优先级 | 责任人 | 解决措施
Note on C7: bfxu: 只有计划外工作需要填写
Note on D7: xubf: 关联不同wbs的任务起不同行，同一个任务不分行
Note on A10: xubf: 记录问题的增量；回顾统一在问题跟踪表中回顾

## Sheet1 (hidden)
架构组需要开个sheet，要跟踪工作任务和记录